# Plán oprav 2017-18

# Popis výměny podlahových krytin ve vchodech

### Připraveno jako podklad pro shromáždění vlastníků 8.11.2017

Důvod akce:

Důvodem této akce je stav podlahových krytin a samozřejmě také požadavek na jejich výměnu od vlastníků. Podlahové krytiny ve společných prostorách jsou původní od postavení domu, tedy v době výměny budou 30 let staré.

Stručný popis prováděných prací:

Budou se vyměňovat podlahové krytiny ve vchodech, tedy na všech podestách (kromě dlážděných) a na všech schodech. Sklepních  prostor se tato akce netýká. Na uvedené plochy bude položena nová zátěžová krytina typu Flexar, odstín podle výběru lidí v domě. Na schody přijdou nové nášlapné hrany, na novou krytinu do rohu ke stěnám přijde páska vhodné barvy.

Nejprve samozřejmě dojde ke stržení starého lina, vyrovnání podlah, jejich napenetrování a vyrovnání. K tomu patří i stržení a vybroušení soklu u stěny. Sokl na druhé straně schodů zůstane.

Časový rozvrh práce:

Dodavatel odhaduje na jeden vchod čas potřebný k opravě do 14 dní.  Práce bude prováděna vždy v jednom vchodu až do jeho dokončení, pak teprve budou pokračovat v dalších vchodech.  Práce budou začínat až po 8 hodině ranní, a jejich ukončení se předpokládá do 18 hodin.

První etapa prací začne po 10.11.2017, nejspíše 13.11.2017 a budou trvat zhruba do 5.12. V lednu se opět začne a bude se pokračovat. Práce by měly skončit do konce února 2018.  V této etapě prací se budou dělat vchody 3327 až 3331.

Prosinec 2017 by tedy měl zůstat bez prací jako volno k adventnímu a vánočnímu času.

Na dalších vchodech, tj. 3324 - 3326 a 3332 až 3333 se bude pokračovat v roce 2018 a 2019. Tento postup jsme zvolili poté, co ve vchodech 3324-3326 jsou dosud pochybnosti a požaduje se diskuse nad řešením.

Riziko poškození bytů při těchto pracích není. Počítejte však se zvýšeným hlukem a prašností.

Bude však potřeba, abyste před zahájením oprav uklidit z chodeb všechny odložené věci a předměty, jako jsou botníky, boty, rohožky a pod.

Za způsobené obtíže během oprav se omlouváme.

Za SVJ připravili

Milan Kulich /  Aleš Trdý

mpř. a př. výboru SVJ